## 점검시설수 및 공개방법 등
점검시설수 및 공개방법 등
(건설과)
대상 점검시설 | 총 점검시설수 | 공개시설수 | 비공개시설수 (사유) | 공개방법 | 공개일시(예정) 등 | 비고
계
교량,터널,육교 | 36 | 36 | 0 | 홈페이지(건설과) | 2018.5.9(2개월간)

## 공개목록
2018 국가안전대진단 추진결과 공개목록
(건설과)
순번 | 시설명 | 위 치(주소) | 점검결과 | 지적사항 | 조치계획 등 | 비고
1 | 신관육교 | 신관동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
2 | 옥구육교 | 개사동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
3 | 야중교 | 대야면 접산리 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
4 | 중흥교 | 성산면 둔덕리 | C | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
5 | 경마교 | 경암동 | C | 바닥판,교대,교각 단면보수 필요 | 보수보강(2019년이후)
6 | 신복교 | 대야면 복교리 | C | 바닥판,교각 단면보수 필요 | 보수보강(2019년이후)
7 | 제2경마교 | 경암동 | C | 바닥판,교대,교각 단면보수 필요 | 보수보강(2019년이후)
8 | 장자교 | 옥도면 선유도리 | C | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
9 | 사정교 | 사정동 | C | 교대,교각 단면보수 필요 | 보수보강(2019년이후)
10 | 경포교 | 경암동 | C | 교대 침식으로 단면보수 필요 | 보수보강(2019년이후)
11 | 농마교 | 임피면 월하리 | D | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
12 | 선양고가교 | 선양동 | C | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
13 | 신기2교 | 임피면 영창리 | D | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
14 | 월명생태통로 | 소룡동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
15 | 용연교 | 회현면 월연리 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
16 | 왕산교(구 석화교) | 대야면 죽산리 | A | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
17 | 송경교 | 경장동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
18 | 신흥교 | 조촌동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
19 | 경문교 | 경장동 | B | 신축이음파손 | 보수보강(2018년) | 조치중
20 | 영창교 | 임피면 영창리 | B | 노면내 포트홀, 교대,교각,바닥판 단면보수필요 | 현지시정, 보수보강(2019년이후) | 완료
21 | 선유교 | 옥도면 선유도리 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
22 | 비응1호교 | 비응도동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
23 | 동신육교 | 지곡동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
24 | 나운육교 | 나운동 | B | 콘크리트계단 보수필요 | 보수보강(2018년)
25 | 소룡육교 | 소룡동 | B | 콘크리트계단 보수필요 | 보수보강(2019년이후)
26 | 구신기교 | 임피면 영창리 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
27 | 옥석1교 | 개정면 옥석리 | B | 교량난간 이탈 | 보수보강(2018년) | 조치중
28 | 하광교 | 대야면 광교리 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
29 | 원두교 | 대야면 광교리 | B | 노면내 포트홀 | 현지시정 | 완료
30 | 오룡고가교 | 오룡동 | B | 신축이음파손 | 보수보강(2019년이후)
31 | 비응2호교 | 비응도동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
32 | 비응3호교 | 비응도동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
33 | 오식1교 | 오식도동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
34 | 오식2교 | 오식도동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
35 | 오식3교 | 오식도동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리
36 | 금강터널 | 사정동 | B | 특이사항 없음 | 지속적인 점검관리

## 비공개목록
2018 국가안전대진단 추진결과 비공개목록
(부서명)
순번 | 시설명 | 위 치(주소) | 점검결과 | 지적사항 | 조치계획 등 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21