## Sheet1
No | 시설명 | 시도 | 시군구 | 시설구분 | 점검시작일 | 점검종료일 | 점검내용 | 점검결과 | 점검자 |  |  | 조치결과 처리계획 | 조치결과 처리결과 | 비고
[9 empty] | 성명 | 부서 | 전화번호
1 | 오곡리소교량 | 전라북도 | 군산시 | 소교량 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 연석부위 철근 노출 등 노후화 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583 | 미제천 고향의 강 조성사업 포함하여 2019년도 재가설 공사 예정
2 | 대봉산소교량 | 전라북도 | 군산시 | 소교량 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 연석 및 난간파손등 보수 필요 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583 | 신규 정비사업 추진
3 | 옥구마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 콘크리트포장 보수공사 완료, 소규모 위험시설 해제 고시 추진 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583
4 | 이곡리소교량 | 전라북도 | 군산시 | 소교량 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 연석 파손 및 난간 미설치 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583 | 신규 정비사업 추진
5 | 복내소교량 | 전라북도 | 군산시 | 소교량 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 난간 정비완료, 소규모 위험시설 해제고시 추진 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583
6 | 자골마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583
7 | 쌍봉리소교량 | 전라북도 | 군산시 | 소교량 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 교량난간 일부파손 등 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583 | 신규 정비사업 추진
8 | 회현마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 정비사업 완료되어 위험시설 해제고시 추진 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3853
9 | 수왕마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583
10 | 계산1마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583
11 | 계산2마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 강형기 | 건설과 | 063-454-3583
12 | 구절마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 정비사업 완료, 소규모 위험시설 지정해제 추진 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
13 | 성자마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 정비사업 완료, 소규모 위험시설 지정 해제 추진 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3583
14 | 아산마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
15 | 서수리소교량 | 전라북도 | 군산시 | 소교량 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
16 | 산곡마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 정비사업 완료되어 소규모 위험시설 해제 추진 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
17 | 내덕마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
18 | 성자2마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 일부 도로포장 파손 발생 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595 | 올해 4월 보수공사 발주 예정이며, 우기철 이전에 정비사업 완료 추진
19 | 신구마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
20 | 방령마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
21 | 상금마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
22 | 하금마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
23 | 원관원마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
24 | 산간마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
25 | 성자3마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
26 | 고척마을진입로 | 전라북도 | 군산시 | 마을진입로 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정성욱 | 건설과 | 063-454-3595
27 | 읍내리농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 균열로 인한 콘크리트포장 일부 파손, 주기적인 점검 실시 추진 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
28 | 옥석리농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 균열로 인한 콘크리트포장 일부 파손, 주기적인 점검을 실시하여 이상징후 여부 확인 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
29 | 복교리농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
30 | 남내리농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
31 | 쌍봉리1농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
32 | 당북리농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
33 | 운회리농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 정비사업 완료되어 해제고시 추진 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
34 | 쌍봉리2농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
35 | 옥산리농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605
36 | 신흥마을농로 | 전라북도 | 군산시 | 농로 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 구조적 문제점, 포장상태, 시설물 파손여부, 기타 위험성 등 | 특이사항 없음 | 정승원 | 건설과 | 063-454-3605